佛光大學國樂社開會通知單

受文者：如出席人員

速別：□普通█速件□最速件

發文日期：115年2月21日（六）

會議日期：115年2月24日（二）20:00～21:00

會議地點：LINE線上會議

會議主席：林欣儀

會議議程：

- 討論期初行程

- 確定二籌行程與時間

- 簽到表與回饋表單製作

- 海報、IG圖及邀請函製作

- 討論PPT製作

- 討論各物品借用至負責人

- 確認公關會顧文及其發佈時間

- 確認當天可安排工作人員

臨時動議：

出席人員：許苡晨、陳俐佳、朱麗巧、楊卉羽、曹云力、李孟翰、李芹、林欣儀、陳美卉、謝昌焱、吳芯禺、楊雅嵐、江瑀涵

列席人員：

承辦人員：吳芯禺

連絡電話：0965650433

電子信箱：wu212yu@gmail.com

備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員

國樂社114-2期初大會一籌

會議記錄

| 會議名稱 | 國樂社114-2期初大會一籌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026/02/24 |  | 時間 | 20:00～21:00 |  |
| 地點 | Line線上會議 |  | 社長 | 吳芯禺 |  |
| 出席人員 | 許苡晨、陳俐佳、朱麗巧、楊卉羽、曹云力、李孟翰、李芹、林欣儀、陳美卉、謝昌焱、吳芯禺、楊雅嵐、江瑀涵、李紹承 |  |  |  |  |
| 缺席人員 | 李孟翰 |  | 紀錄 | 朱麗巧 |  |
| 會議提案 | - 討論期初行程 - 確定二籌行程與時間 - 簽到表與回饋表單製作 - 海報、IG圖及邀請函製作 - 討論PPT製作 - 討論各物品借用之負責人 - 確認公關回顧文及其發佈時間 - 確認當天可安排工作人員 |  |  |  |  |
| 會議提案 | - 討論期初行程 以下為期初大會當日行程： 表演人員：笛子組表演負責人員為瑀涵，挑戰曲目為青花瓷。 彈撥組表演負責人員為卉羽，挑戰曲目為小星星。 輔導老師致詞結束後為大合照時間。 - 確定二籌行程與時間 經討論，因時間與各組進度關係，二籌取消，改為行前會議，但各工作人員之準備工作需得準時交出。 行前會議時間為line線上會議2月22日（日）晚上八點。 - 簽到表與回饋表單製作 青花瓷及小星星樂譜各兩張、回饋表單製作、工作人員簽到表、參與人員簽到表及一張空白簽到表，負責人為謝昌焱 - 海報、IG圖及邀請函製作 IG圖及邀請函製作負責人為：許苡晨 10號為定稿時間，16號為宣發時間，最晚為18號。 IG圖及邀請函各大群及IG發出：云力 輔導老師邀請函發出：欣儀 - 討論PPT製作 PPT製作負責人為麗巧，最晚為2月16日之前交稿 - 討論各物品借用至負責人 電腦：麗巧自帶 投影儀：孟翰（三月十九日借，需確認物品齊全及試用） - 確認公關回顧文及其發佈時間 三月二十五日為回顧文發出：云力 - 確認當天可安排工作人員 簽到處：瑀涵 招待：卉羽、昌焱（六點十五回社辦） PPT製作、主持：麗巧 控PPT：李芹 借器材：李孟翰（三月十九日） |  |  |  |  |
| 臨時動議 | - 月報表收支：財物將會在期初大會中進行月報表的匯報。 - 社員大會：因組織章程需進行修正，社長將舉辦社員大會，經幹部討論後社員大會將在期末舉辦。 - 2月27日（五）為全國學生音樂大團比賽二籌，在頭圍堡音樂工作室，時間為13:00至14:00。 - 招生表演：地點為懷恩館，時間為4月3日（五），因逢四天連假，經幹部討論不參與這此的表演。 |  |  |  |  |
| 文書長 |  | 社長 |  |  | 輔導老師 |