佛光大學國樂社開會通知單

受文者：如出席人員

速別：□普通█速件□最速件

發文日期：115年4月5日（日）

會議日期：115年4月7日（二）21:30～22:30

會議地點：LINE線上會議

會議主席：吳芯禺

會議議程：

- 活動日期確認

- 活動內容構想

- IG圖分配

- 宣發日期

- 經費分配

- 工作分配

臨時動議：

出席人員：吳芯禺、詹恩玖、陳俐佳、許苡晨、曹云力、朱麗巧、李孟翰、李紹承、李芹、林欣儀、楊卉羽、楊雅嵐、謝昌焱、江瑀涵、陳美卉

列席人員：無

承辦人員：吳芯禺

連絡電話：0965650443

電子信箱：wu212yu@gmail.com

備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員

國樂社 114-2 社週一籌

會議記錄

| 會議名稱 | 國樂社 114-2社週一籌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026/04/07 |  | 時間 | 21:30～22:30 |  |
| 地點 | LINE線上會議 |  | 社長 | 吳芯禺 |  |
| 出席人員 | 謝昌焱、楊卉羽、李芹、陳俐佳、吳芯禺、林欣儀、李紹承、許苡晨、朱麗巧、江瑀涵、陳美卉、詹恩玖、李孟翰、曹云力、楊雅嵐。 |  |  |  |  |
| 缺席人員 | 無。 |  | 紀錄 | 李芹 |  |
| 會議提案 | - 活動日期確認 - 活動內容構想 - IG圖分配 - 宣發日期 - 經費分配 - 工作分配 |  |  |  |  |
| 會議內容 | - 活動日期確認 時間確認為04/28(二)至04/30(四)的中午12點至13點，共舉行三天。 - 活動內容構想 以IG節奏挑戰遊戲為主軸，讓參與人員選擇依照節奏拍掌(困難)或猜樂器(簡易)這兩種方式進行。設有排行榜選前三名，三天後統計名次。並由陳美卉、陳俐佳、楊卉羽、江瑀涵組成道具組負責遊戲規則與材料準備，於4/14(二)前完成。 - IG圖分配 由許苡晨負責製作IG圖宣傳圖，於04/14(二)確認初稿。 - 宣發日期 於04/21(二)由曹云力進行宣傳。 - 經費分配 此次活動補助5000元，先確認三天排班之工作人數，再進行討論。 - 工作分配 - 公關組(曹云力負責)：當天攝影、拍大合照。 - 文書組(李芹負責)：除開會的所有紀錄，回饋表單與簽到表，需於三籌前確認無誤。 - 美宣組(許苡晨負責)：如提案三所述。 - 財務組(江瑀涵負責)：購買材料、經費支出紀錄。 - 總務組(李孟翰負責)：借桌椅與移動展架、訂購膳食。 |  |  |  |  |
| 臨時動議 | - 社週二籌確定時間為04/14(二)21：30至22：30。 - 明日04/08(三)晚上21：30至22：30，加開三月幹部會議。 - 成發： - 公關美宣為一個組別，並由許苡晨布置任務，如海報、邀請函、IG宣傳圖，並統一風格，於一籌在討論初稿繳交時間。 - 需印7份海報，於04/25(六)開始張貼(於林美、女宿、男宿、課外、雲起、德香、創科)，並以一週為單位發宣傳之限時動態or貼文(梗圖、影片、圖片都可)，鄰近5/25(一)需兩天一篇，並請社團成員一同轉發。 - 各組倒數宣傳影片於一籌詳細討論。 - 明日確認大提琴組是否有成發曲目。 - 陳美卉需於這週內回覆是否需要請鋼琴伴奏老師。 - 確認有送限量精美小禮物，且以填寫回饋表單方式抽取。附註此資訊於海報上。 - 德香B104、B103-2之場地申請等確認企畫書後申請。 - 通識申請交由陳俐佳負責、課外交由朱麗巧對接。 - 由詹恩玖、吳芯禺負責排樂器上下台人員，交由李芹進行交接。 |  |  |  |  |
| 文書長 |  | 社長 |  |  | 輔導老師 |