佛光大學國樂社開會通知單

受文者：如出席人員

速別：□普通█速件□最速件

發文日期：115年4月08日（三）

會議日期：115年4月13日（一）21:30～22:30

會議地點：LINE線上會議

會議主席：朱麗巧

會議議程：

- 成發安可曲討論

- 確認成發曲目順序

- 海報產出日期及張貼地點

- 討論主持人人選

- 經費分配

- 各分部宣傳影片

- 成發服裝討論

- 討論最後環節

臨時動議：

出席人員：吳芯禺、詹恩玖、陳俐佳、許苡晨、曹云力、朱麗巧、李孟翰、李紹承、李芹、林欣儀、楊卉羽、楊雅嵐、謝昌焱、江瑀涵、陳美卉、葉汶諼、林聖祐

列席人員：無

承辦人員：朱麗巧

連絡電話：0931197255

電子信箱：ZhuLiqiao53@gmail.com

備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員

國樂社 114-2 成發一籌

會議記錄

| 會議名稱 | 國樂社 114-2成發一籌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026/04/13 |  | 時間 | 21:30～22:30 |  |
| 地點 | LINE線上會議 |  | 社長 | 吳芯禺 |  |
| 出席人員 | 謝昌焱、楊卉羽、李芹、陳俐佳、吳芯禺、林欣儀、李紹承、許苡晨、朱麗巧、江瑀涵、陳美卉、詹恩玖、李孟翰、曹云力、楊雅嵐、葉汶諼、林聖祐。 |  |  |  |  |
| 缺席人員 | 無。 |  | 紀錄 | 李芹 |  |
| 會議提案 | - 成發安可曲討論 - 確認成發曲目順序 - 海報產出日期及張貼地點 - 討論主持人 - 經費分配 - 各分部宣傳影片 - 成發服裝討論 - 討論最後環節 |  |  |  |  |
| 會議內容 | - 成發安可曲討論 確定不安排安可曲，並且活動當天於17：30進行簽到、18點準時開始。 - 確認成發曲目順序 確認曲目順序如以下： 欣儀：古琴獨奏《梅花三弄》 揚琴：《天秤座》 瑀涵：簫獨奏《 晨夕》 小組：《雨後庭院》 紹承：二胡獨奏《金秋》 彈撥：《怪物》 孟翰：中胡獨奏《蒙風》 絲竹：《七字新韻》 大團：《玉峯初陽》 大團：《採茶調》 大團：《乘風破浪》 - 海報產出日期及張貼地點 - 請美宣組於04/22(三)給予初稿確認，確認無誤需聯繫儷馨印製A1大小，共七張。 - 海報所需資訊：日期、時間、地點、活動名稱、國樂社IG、報名表單、含通識、限量小禮物。 - 需請負責人張貼至以下七個地點，並拍照回報： 雲起樓、雲來集學餐、德香1樓(由朱麗巧負責)、 創科院(由謝昌焱負責)、 林美寮(由李孟翰負責)、 海雲館(由揚打學弟負責) - 報名表單製作需添加院別選項，並依照人數印製相對數量的簽到表。 - 討論主持人 第一、二人選為李孟翰、江瑀涵，第三、四人選待討論。 - 經費分配 共有5000經費，847為社團自籌。細項如以下： 1400印製海報、3877揚琴架、570綬帶三個。 - 各分部宣傳影片 請各分部依照以下時間點，拍攝製作倒數影片，並交由公關進行宣傳： 倒數5天(05/20)：彈撥 倒數4天(05/21)：古琴 倒數3天(05/22)：吹管 倒數2天(05/23)：大提琴 倒數1天(05/24)：胡琴 就是今天！(05/25)：揚打 - 成發服裝討論 絲竹大團之曲目穿著社服，其餘不限，請各曲目人員自行討論，以整體協調為主。 - 討論最後環節 - 由朱麗巧製作申請正本獎狀。 - 綬帶復古的給董老師、其餘老師做選美，綬帶文字在討論。 - 確定沒有撥穗環節。 |  |  |  |  |
| 臨時動議 | - 搬樂器時間細節待之後討論。 - 從社費支出3000給予鋼伴老師。 - 請吳芯禺、詹恩玖負責製作樂器上下台表，並負責活動當天控場。 - 請各曲目負責人於05/04(一)給曲目之時長與位子圖。 |  |  |  |  |
| 文書長 |  | 社長 |  |  | 輔導老師 |