佛光大學國樂社開會通知單

受文者：如出席人員

速別：█普通□速件□最速件

發文日期：115年4月17日（五）

會議日期：115年4月27日（一）21:30～22:30

會議地點：LINE線上會議

會議主席：朱麗巧

會議議程：

- 主持人選確定

- 主持串場順序及主持初稿驗收日期

- 樂器車申請

- 場地申請

- 海報張貼是否確實

- IG圖及邀請函確認

- 確認發送邀請函時間及師長

臨時動議：

出席人員：吳芯禺、詹恩玖、陳俐佳、許苡晨、曹云力、朱麗巧、李孟翰、李紹承、李芹、林欣儀、楊卉羽、楊雅嵐、謝昌焱、江瑀涵、陳美卉、葉汶諼、林聖祐

列席人員：無

承辦人員：朱麗巧

連絡電話：0931197255

電子信箱：ZhuLiqiao53@gmail.com

備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員

國樂社 114-2 成發二籌

會議記錄

| 會議名稱 | 國樂社 114-2成發二籌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026/04/27 |  | 時間 | 21:30～22:40 |  |
| 地點 | LINE線上會議 |  | 社長 | 吳芯禺 |  |
| 出席人員 | 謝昌焱、楊卉羽、李芹、陳俐佳、吳芯禺、林欣儀、李紹承、許苡晨、朱麗巧、江瑀涵、陳美卉、詹恩玖、李孟翰、曹云力、楊雅嵐、葉汶諼、林聖祐。 |  |  |  |  |
| 缺席人員 | 無。 |  | 紀錄 | 李芹 |  |
| 會議提案 | - 主持人選確定 - 主持串場順序及主持初稿驗收日期 - 樂器車申請 - 場地申請 - 海報張貼是否確實 - IG圖及邀請函確認 - 發送邀請函時間及師長 |  |  |  |  |
| 會議內容 | - 主持人選確定 主持人確定人選有江瑀涵、李孟翰、朱麗巧、楊卉羽、黃順瑋。 - 主持串場順序及主持初稿驗收日期 - 以下為主持串場順序： 🎤開場主持：江瑀涵、李孟翰 輔導老師致詞：汪雅婷老師 🎤：江瑀涵、李孟翰 欣儀：古琴獨奏《梅花三弄》 🎤：楊卉羽、李孟翰 揚琴：《天秤座》 🎤：楊卉羽、李孟翰 瑀涵：簫獨奏《 晨夕》 🎤：楊卉羽、朱麗巧 小組：《雨後庭院》 🎤：李孟翰、黃順緯 紹承：二胡獨奏《金秋》 🎤：李孟翰、黃順緯 彈撥：《怪物》 🎤：江瑀涵、朱麗巧 孟翰：中胡獨奏《蒙風》 🎤：表演人員控場 絲竹：《七字新韻》 大團：《玉峯初陽》 大團：《採茶調》 大團：《乘風破浪》 - 有想提供曲目資訊，請在記事本留言，於05/04（一）前截止。 - 主持稿初稿截止日期為05/11（一），定稿日期為05/18（一）。 - 樂器車申請 - 05/20（三）為校慶參演活動，請吳芯禺向課外哥哥說明需要租借教室！並分兩批人，德香組需要幫忙將定音鼓放置後，再前往雲起樓；其餘樂器由雲起組運至雲起樓佈置。 - 05/26（二）需借樂器車將樂器搬回懷恩館，時間與幫忙人手尚待投票後確定，上車地點為德香樓3樓外停車場，下車地點為懷恩館地下室。 - 場地申請 - 05/20（三）校慶活動結束後，將樂器放至德香B204，18:10搬至B104團練。請吳芯禺再借這三間教室。 - 05/21（四）彩排後放置於德香B104到活動當天。活動結束後將樂器放回德香B103-2。 - 海報張貼是否確實 儷馨尚未回覆，等明日確認。 預計週三將海報張貼 - IG圖及邀請函確認 - IG圖若不會被裁掉海報圖片，可直接作為IG宣傳圖使用，若不行，請曹云力修改樣式，並負責此宣傳文案。 - 邀請函已製作完成。 - 曲目表與海報為同款樣式。 - 發送邀請函時間及師長 - 請社長吳芯禺在國樂社大群發布海報及文案，及各分部群組。 - 發送邀請函時間，等大家確認無誤，於今日晚上發布。 - 邀請函發送人員、對象： - 各分部老師：社長吳芯禺與各分部長。 - 學務長：學生指揮林聖祐。 - 課外組、雅婷老師：社長吳芯禺，並詢問雅婷老師當天能否上台致詞。 - 詢問完請大家回報邀請情況。 |  |  |  |  |
| 臨時動議 | - 由李芹詢問許子祐能否進行表演控場（約10分鐘）。 - 三款綬帶文字已確認，需詢問賣家能否開立統編發票。 - 樂器上下台表，盡快出來即可。 - 需要開記事本統計換裝人數。 - 通識認證，於這星期進行申請。 - 05/04（一）團練改為18-19點，練三首大團曲子。 - 成發三籌於05/04（一）晚上21:10。 - 成發彩排細節會在放群組，請大家確認。 |  |  |  |  |
| 文書長 |  | 社長 |  |  | 輔導老師 |