佛光大學國樂社開會通知單
受文者：如出席人員
速別：█普通□速件□最速件
發文日期：115年5月19日（二）
會議日期：115年5月26日（二）21:10
會議地點：LINE線上會議
會議主席：朱麗巧
會議議程：
提案1、 國樂社成發檢討

臨時動議： 

出席人員：吳芯禺、詹恩玖、陳俐佳、許苡晨、曹云力、朱麗巧、李孟翰、李紹承、李芹、林欣儀、楊卉羽、楊雅嵐、謝昌焱、江瑀涵、陳美卉、葉汶諼、林聖祐、應佩珊、吳馨慧、何宣諭、李孟潔、王威羚、黃順緯、簡佑任、陳靖雯
列席人員：無 
承辦人員：朱麗巧
連絡電話：0931197255
電子信箱：ZhuLiqiao53@gmail.com
備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員







國樂社 114-2 成發檢討
會議記錄
	會議名稱
	國樂社 114-2 成發檢討

	日期
	2026/05/21
	時間
	21:10～22:00

	地點
	LINE線上會議
	社長
	吳芯禺

	出席人員
	楊卉羽、李芹、陳俐佳、吳芯禺、林欣儀、李紹承、許苡晨、朱麗巧、江瑀涵、陳美卉、詹恩玖、曹云力、楊雅嵐、李孟翰、應佩珊、吳馨慧、簡佑任、林聖祐。

	缺席人員
	李孟潔、王威羚、陳靖雯、何宣諭、黃順緯、葉汶諼、謝昌焱。
	紀錄
	李芹

	會議提案
	提案1、 國樂社成發檢討

	會議內容
	提案1、 國樂社成發檢討
可繼續保持的優點：
1. 本次成果發表會籌備流程整體相當順暢，各項工作皆有提前部署與規劃，使活動能夠穩定進行。
2. 活動當天整體時間掌控良好，各流程銜接順暢，未出現明顯延誤情形。
3. 團隊整體具有高度向心力與執行效率，幹部及社員出席率高，能有效配合各項工作安排。
4. 簽到桌動線規劃完善，報到流程順利，有效減少人潮壅塞情形。
5. 老師協助製作的上下場安排清楚明確，對演出流程掌握有很大幫助。
6. 團隊整體臨機應變能力佳，面對現場突發狀況時皆能即時處理與協調。
7. 座位區開放方式清楚，有助於觀眾快速入座，建議未來活動可持續沿用。
8. 本次製作之行事曆內容簡潔明瞭，並搭配活動當日提醒事項，對於活動流程繁多的情況下幫助很大，有效提升整體資訊掌握度。
可待改進的地方：
1. 大合照拍攝時間建議提前安排，以避免活動結束後人員流動影響拍攝完整度。
2. 簽到小禮物未完整發放，未來需提前確認發放流程及負責人員。
3. 建議安排專人負責觀眾進出控管，並請主持人在換曲期間提醒觀眾進出場，以降低演出干擾。
4. 彩排時需納入燈光測試流程，並列為下次活動的重要確認事項，以避免正式演出時出現狀況。
5. 建議未來活動可提前討論安可曲並規劃相關安排。
6. 各項用具與器材應事先定位擺放，並提前告知所有工作人員放置位置，以利現場作業。
7. 場地門口進出動線仍有改善空間，未來可再進一步規劃觀眾與工作人員動線。
8. 活動現場需持續保持資訊流通與即時應變能力，建議安排專人隨時接收訊息並觀察現場狀況。
9. 部分分部課程時間與活動安排衝突，未來可提前進行協調與討論，以減少時間撞課情形。
10. 演出開始後，建議優先開放靠近門口之座位區，以減少觀眾進場對演出的影響。
11. 雖已製作行事曆及活動提醒，但仍有部分人員未詳閱群組公告，重複詢問已公告事項，未來可再加強資訊確認與提醒機制。

	臨時動議
	提案1、 朱麗巧向財務申請47元郵寄收據的費用。
提案2、 明日期末大會須請大家補簽三張簽到表。

	文書長
	社長
	輔導老師
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