佛光大學國樂社開會通知單

受文者：如出席人員

速別：█普通□速件□最速件

發文日期：115年5月19日（二）

會議日期：115年5月26日（二）21:10

會議地點：LINE線上會議

會議主席：朱麗巧

會議議程：

- 國樂社成發檢討

臨時動議：

出席人員：吳芯禺、詹恩玖、陳俐佳、許苡晨、曹云力、朱麗巧、李孟翰、李紹承、李芹、林欣儀、楊卉羽、楊雅嵐、謝昌焱、江瑀涵、陳美卉、葉汶諼、林聖祐、應佩珊、吳馨慧、何宣諭、李孟潔、王威羚、黃順緯、簡佑任、陳靖雯

列席人員：無

承辦人員：朱麗巧

連絡電話：0931197255

電子信箱：ZhuLiqiao53@gmail.com

備註：如有會議上問題，請聯絡承辦人員

國樂社 114-2 成發檢討

會議記錄

| 會議名稱 | 國樂社 114-2 成發檢討 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026/05/21 |  | 時間 | 21:10～22:00 |  |
| 地點 | LINE線上會議 |  | 社長 | 吳芯禺 |  |
| 出席人員 | 楊卉羽、李芹、陳俐佳、吳芯禺、林欣儀、李紹承、許苡晨、朱麗巧、江瑀涵、陳美卉、詹恩玖、曹云力、楊雅嵐、李孟翰、應佩珊、吳馨慧、簡佑任、林聖祐。 |  |  |  |  |
| 缺席人員 | 李孟潔、王威羚、陳靖雯、何宣諭、黃順緯、葉汶諼、謝昌焱。 |  | 紀錄 | 李芹 |  |
| 會議提案 | - 國樂社成發檢討 |  |  |  |  |
| 會議內容 | - 國樂社成發檢討 可繼續保持的優點： - 本次成果發表會籌備流程整體相當順暢，各項工作皆有提前部署與規劃，使活動能夠穩定進行。 - 活動當天整體時間掌控良好，各流程銜接順暢，未出現明顯延誤情形。 - 團隊整體具有高度向心力與執行效率，幹部及社員出席率高，能有效配合各項工作安排。 - 簽到桌動線規劃完善，報到流程順利，有效減少人潮壅塞情形。 - 老師協助製作的上下場安排清楚明確，對演出流程掌握有很大幫助。 - 團隊整體臨機應變能力佳，面對現場突發狀況時皆能即時處理與協調。 - 座位區開放方式清楚，有助於觀眾快速入座，建議未來活動可持續沿用。 - 本次製作之行事曆內容簡潔明瞭，並搭配活動當日提醒事項，對於活動流程繁多的情況下幫助很大，有效提升整體資訊掌握度。 可待改進的地方： - 大合照拍攝時間建議提前安排，以避免活動結束後人員流動影響拍攝完整度。 - 簽到小禮物未完整發放，未來需提前確認發放流程及負責人員。 - 建議安排專人負責觀眾進出控管，並請主持人在換曲期間提醒觀眾進出場，以降低演出干擾。 - 彩排時需納入燈光測試流程，並列為下次活動的重要確認事項，以避免正式演出時出現狀況。 - 建議未來活動可提前討論安可曲並規劃相關安排。 - 各項用具與器材應事先定位擺放，並提前告知所有工作人員放置位置，以利現場作業。 - 場地門口進出動線仍有改善空間，未來可再進一步規劃觀眾與工作人員動線。 - 活動現場需持續保持資訊流通與即時應變能力，建議安排專人隨時接收訊息並觀察現場狀況。 - 部分分部課程時間與活動安排衝突，未來可提前進行協調與討論，以減少時間撞課情形。 - 演出開始後，建議優先開放靠近門口之座位區，以減少觀眾進場對演出的影響。 - 雖已製作行事曆及活動提醒，但仍有部分人員未詳閱群組公告，重複詢問已公告事項，未來可再加強資訊確認與提醒機制。 |  |  |  |  |
| 臨時動議 | - 朱麗巧向財務申請47元郵寄收據的費用。 - 明日期末大會須請大家補簽三張簽到表。 |  |  |  |  |
| 文書長 |  | 社長 |  |  | 輔導老師 |