|  |
| --- |
| 佛光大學112學年度第2學期會議記錄 |
| **主題** | 星杯爭霸活動檢討 |
| **時間** | 中華民國113年4月13日(六) 22:00 –24:48 |
| **地點** | LINE線上會議 |
| **主席** | 陳重宇 |
| **紀錄** | 王琳乙 |
| **出席人員** | 陳宇華、蕭景勳、林芝琪、林子庭、李津廣、高睿澤、王琳乙、石善崴、吳承恩、曾霖傑、許貴捷、吳柏謙、陳重宇 |
| **缺席人員** | 胡世杰 |
| **會議內容** |
| **會議內容** | 1. 活動問題
2. 沒有能力就不要去辦大型活動
3. 宣傳時間可以久一點
4. 規則PPT沒做好
5. 報名表單有問題沒做更改
6. 人員一直無法做更好的調整
7. 名牌無做出、也無客製化卡片
8. 排練真的很需要，不然現場教學也要時間也不是所有人都會
9. 規則處理沒溝通好
10. 活動時間安排太過緊湊
11. 有零食卻無準備垃圾袋
12. 下次練習如臨時不出席請提早通知總召或副召或是打在群組上
13. 會議內容太亂且多次會議內容相同
14. 規則影片處理太久，成品到最後都無出現
15. 報名表單太晚出來
16. 規則和獎勵分別做海報發出通知這點建議很好，其他活動可以參考
17. 桌子少開一桌，有人提醒才發現並做調整
18. 場控沒出來控場跟洗牌
19. 發現禮物沒有帶當下無主動通知也無下山拿取
20. 換桌過程有點亂
21. 有事群組講不造小群組私訊人
22. 場佈是否需要
23. 星杯裸卡無卡套
24. 活動當下規則介紹時間太長
25. 活動前可以有個事前規則介紹會
26. 活動中獎通知到現在還未出來，要有人出來說有沒有處理，不要拖
27. 活動的工作人員理應在一籌提出來，如果有人無法配合再做調整
28. 行前要跑一趟流程
29. 禮物沒帶齊
30. 總召沒再管人，幹部都在隔壁休息區
31. 裁判佔位還需要做調整
32. 要成果的時間請明確通知
33. 大型比賽活動要提早開始開會
34. 總召需要去追進度，進度方面有著嚴重的落後
35. 場控請優先管理秩序，而不是在旁邊做其他事情
36. 下次開檢討會前請各位總召們要提前準備好當天活動發現的問題
37. 人數方面因為星杯在整體卡牌型桌遊比較不有名，人數是沒辦法預知的，在開一籌二籌時就要有解決方案
38. 一籌二籌時，所有參與活動的工作人員都要想會發生什麼事情，不然會像每一次的活動一樣都有很多明明之前就可以想到的可是沒想到
39. 規則到最後都是草案
40. 場佈費用到最後都沒安排人員處理
41. 分組混亂不知如何去分
42. 不是每個人都會看會議記錄，不用在下次會議提出說上次會議紀錄沒給
43. 分配東西、工作要記得持續追蹤
44. 活動的任意檔案請丟群組裡
45. 回饋表單請記得填寫
 |
| **臨時動議** | 1. 下禮拜一、四要開會
2. 下禮拜期中前一周社課取消通知
 |
| **備註** | 無 |